## Sheet1
Unnamed: 0 | 任务名称 | 任务描述 | 需求分类 | 需求子类 | 发起人 | 优先级 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 预计时间 | 任务状态 | 附件 | 变更备注 | 关联需求 | 版本 Bug 记录 | 是否延期
0 | 【W】FS-1-繁体大区-渠道sdk接入需求-GP马甲3包-0104 | 大区：港台AG大区\n区服：九州*服\nsn/spename/zoneKey标识：jzxyl_ftgt\n发行数据后台渠道名称(zoneKey名称)：【繁体】AG\n发行数据后台渠道子名称：【繁体】AG-GP3\n游戏内货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n渠道对账货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n安卓/ios包的游戏名称(日语/越语/韩语)：《我不是仙二代》\n账号是否需要与其他包互通：是\n备注：\n1、打点与档位均为修改，和之前的安卓包一致\n2、文件路径：\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\AG渠道\《我不是仙二代》安卓3包需求-0104 | 渠道接入-海外 | 【W】FS-1 | 曾璐园 | 高级 | 谭焕培 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 1 | 验收期 |  |  |  |  | 是
1 | 【W】X-英语大区-渠道安卓sdk更新需求-0110 | 游戏代号：【W】X-1\n大区：英语9377大区\n区服：S1...SX 依次类推\nsn/spename/zoneKey标识：gh_eng\n发行数据后台渠道名称(zoneKey名称)：【英语】9377\n发行数据后台渠道子名称：【英语】9377-GP\n游戏内货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n渠道对账货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n安卓/ios包的游戏名称(日语/越语/韩语)：Nevermore；\n账号是否需要与其他包互通：是，IOS、GP、H5三端账号互通\n路径：\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\9377渠道\凡人神将\安卓\安卓包sdk更新0110 | 渠道接入-海外 | 【W】X-1 | 周瑶 | 高级 | 谭焕培 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0 | 验收期 |  |  |  |  | 是
2 | 【W】X-英语大区-渠道安卓sdk更新需求-0116 | 游戏代号：【W】X-1\n大区：英语9377大区\n区服：S1...SX 依次类推\nsn/spename/zoneKey标识：gh_eng\n发行数据后台渠道名称(zoneKey名称)：【英语】9377\n发行数据后台渠道子名称：【英语】9377-GP\n游戏内货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n渠道对账货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n安卓/ios包的游戏名称(日语/越语/韩语)：Nevermore；\n账号是否需要与其他包互通：是，IOS、GP、H5三端账号互通\n路径：\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\9377渠道\凡人神将\安卓\v5.10.6.zip） | 渠道接入-海外 | 【W】X-1 | 曾小勇 | 高级 | 谭焕培 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0 | 验收期 | 5.10.2.zip |  |  |  | 是
3 | X-微信1-疯狂 替换最新SDK | sn(zoneKey)：frx_fengkuang\nsnkey：h0123/h0246/h0247\n大区：微信1大区\n区服： 修仙1服\n渠道类型：微信买量\n发行数据后台渠道名称：疯狂-微信买量\n发行数据后台渠道子名称：所有包\n 需修改客服功能：联系客服接到客服机器人\nhttps://docs-sdk.hortorgames.com/weixin/notice/customer.html \n上面这个是非融合SDK用的\nhttps://docs-sdk.hortorgames.com/weixin_mix/customer/customer.html\n上面这个是融合SDK用的。 | 渠道接入-国内 | X-1 | 凡兰 | 中级 | 陈植斌 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 1 | 验收期 |  |  |  |  | 是
4 | 【W】X-日语大区-Ingame-新增打点更新需求 | 游戏代号：【W】X-1\n大区：日语Ingame大区\n区服：S1...SX 依次类推\nsn/spename/zoneKey标识：frsjz_jp\n发行数据后台渠道名称(zoneKey名称)：【日语】Ingame\n发行数据后台渠道子名称：【日语】Ingame-GP、【日语】Ingame-IOS\n游戏内货币单位(美元/新台币/日元)：日元\n渠道对账货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n安卓/ios包的游戏名称(日语/越语/韩语)：我要成神！-下克上的修行传\n账号是否需要与其他包互通：\n注意重点：安卓和IOS：数据互通~账号不互通\n注意重点：app和H5不做数据互通~\n新增打点更新需求~\n\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\Ingame渠道\凡人神将传\【凡人神将传】appsflyer和firebase打点需求-1.12最新 | 渠道接入-海外 | 【W】X-1 | 曾小勇 | 高级 | 谭焕培 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0 | 验收期 |  |  |  |  | 是
5 | 【W】TJ-1-繁体大区-渠道sdk接入需求-GP安卓-0112 | 【W】TJ-1-繁体大区-渠道sdk接入需求-GP安卓-0112\n大区：九州神域大区\n区服：縹緲*服\nsn/spename/zoneKey标识：jzsy_ftgt\n发行数据后台渠道名称(zoneKey名称)：【繁体】9377\n发行数据后台渠道子名称：【繁体】9377-GP4\n游戏内货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n渠道对账货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n安卓/ios包的游戏名称(日语/越语/韩语)：《這個修仙有點閒》\n账号是否需要与其他包互通：是\n备注：\n1、附件路径：\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\9377渠道\TJ项目 | 渠道接入-海外 | 【W】TJ-1 | 曾璐园 | 高级 | 谭焕培 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 验收期 |  |  |  |  | 是
6 | 【W】X-英语大区-渠道安卓新春备用sdk接入需求-0116 | 游戏代号：【W】X-1\n大区：英语9377大区\n区服：S1...SX 依次类推\nsn/spename/zoneKey标识：gh_eng\n发行数据后台渠道名称(zoneKey名称)：【英语】9377\n发行数据后台渠道子名称：【英语】9377-GP1\n游戏内货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n渠道对账货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n安卓/ios包的游戏名称(日语/越语/韩语)：《Nevermore-W》；\n账号是否需要与其他包互通：是，IOS、GP、H5三端账号互通\n渠道反馈担心新春假期期间包被下架，故需要出一个备用的包\n路径1：\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\9377渠道\凡人神将\安卓\凡人备用android sdk v5.15.0_2.zip\凡人备用android sdk v5.15.0_2\n路径2：\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\9377渠道\凡人神将\安卓\凡人新春备用包出包需求0111\凡人备用包出包需求0111 | 渠道接入-海外 | 【W】X-1 | 曾小勇 | 高级 | 谭焕培 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 1 | 验收期 | 凡人备用包出包需求0111.zip 凡人android sdk v5.15.0.zip |  |  |  | 是
7 | 【FS-1】沐雪第四个小游戏接入需求 | sn(zoneKey)：fszr_wxmx\n大区：微信\n区服：苍穹\n渠道属性：外部买量\n发行后台主渠道：沐雪-微信&H5买量\n发行后台子渠道：沐雪-微信4\n备注： \n①与沐雪其他小游戏混服\n②需有买量用户看不到前置小游戏功能\n③参数见附件 | 渠道接入-国内 | FS-1 | 朱雅玲 | 高级 | 李柯延 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2 | 验收期 |  |  |  |  | 是
8 | X-方舟微信-【斗争的魔气】小游戏接入需求 | sn(zoneKey)： frx_fzml \nsnkey：\n大区：方舟微信大区\n区服： 山海1服\n渠道类型：微信买量\n发行数据后台渠道名称：方舟-微信买量\n发行数据后台渠道子名称：指尖-微信-5[斗争的魔气] | 渠道接入-国内 | X-1 | 吴椿玮 | 高级 | 李柯延,陈植斌 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 2 | 验收期 | 斗争的魔气接入参数.txt |  |  |  | 是
9 | 【W】FS-1-繁体大区- AG渠道sdk更新接入需求-GP马甲3包-0203 | 大区：港台AG大区\n区服：九州*服\nsn/spename/zoneKey标识：jzxyl_ftgt\n发行数据后台渠道名称(zoneKey名称)：【繁体】AG\n发行数据后台渠道子名称：【繁体】AG-GP3\n游戏内货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n渠道对账货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n安卓/ios包的游戏名称(日语/越语/韩语)：《我不是仙二代》\n账号是否需要与其他包互通：是\n备注：\n1、只需替換sdk\n2、附件地址：\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\AG渠道\《我不是仙二代》安卓3包需求-0104\sdk更新0203 | 渠道接入-海外 | 【W】FS-1 | 曾璐园 | 高级 | 谭焕培 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 制作期 |  |  |  |  | 是
10 | X-混服2大区-高热28-正式服-第1个H5-接入 | sn(zoneKey)：frx_gr_28\n大区：混服2大区\n区服：上古1服\n渠道属性：外部买量渠道\n发行后台主渠道：高热-安卓买量-28\n发行后台子渠道：高热-H5\n参数\n包名 : com.wyxiux.cps.fu\n简拼 : wyxiuxcps\n名称 : 高热28\nappid/game_id : 5684\nappkey : yWpx3hWQHFhSnTCj#5684#6KuRKuaAjLJ5sYRy\nloginkey：527a9dace824b00ec594f6eb9f84944d\npaykey：8576bc351da46a31a6f1945c6c76ef6f\ngamesign：wyxxcps\n\n\n1、开服上报\n2、H5对接文档：高热h5游戏客户端对接文档 2.0\n3、聊天监控&封禁：http://chat.gaore.com/doc/chat.html#g\n聊天参数\ntkey：gaore\ngkey：wyxxcps\nkey：0523710c3cd0305658575fe9e490fe1e\n \n\n备注：\n1、高热自运营的新专服渠道；\n2、接入聊天上报封禁、开服计划上报； | 渠道接入-国内 | X-1 | 李沛 | 高级 | 谭焕培 | NaT | 2023-02-07 | 44964 | 验收期 |  |  |  |  | 是
11 | X-方舟微信-【斗争的魔气】转端需求 | 1、IOS转端链接\n2、安卓转端 | 渠道接入-国内 | X-1 | 吴椿玮 | 高级 | 谭焕培,陈植斌,张乔 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 3 | 验收期 |  |  |  |  | 是
12 | X-混服2大区-高热29-正式服-第1个H5-接入 | sn(zoneKey)：frx_gr_29\n大区：混服2大区\n区服：琅琊1服\n渠道属性：外部买量渠道\n发行后台主渠道：高热-安卓买量-29\n发行后台子渠道：高热-H5\n参数\n包名 : com.tpyd.mobile.wyxx.addj\n简拼 : wyxx_tpyd_addj\n名称 : 高热29\nappid/game_id : 5697\nappkey : yWpx3hWQHFhSnTCj#5697#6KuRKuaAjLJ5sYRy\nloginkey：527a9dace824b00ec594f6eb9f84944d\npaykey：8576bc351da46a31a6f1945c6c76ef6f\ngamesign：wyxxcpstwo\n\n1、开服上报\n2、H5对接文档：高热h5游戏客户端对接文档 2.0\n3、角色查询：高热游戏查询用户接口\n4、聊天监控&封禁：http://chat.gaore.com/doc/chat.html#g\n聊天参数\ntkey：gaore\ngkey：wyxxcpstwo\nkey：7f306b2aec8722b2f7346e62f3ff2f66\n \n\n备注：\n1、高热自运营的新专服渠道；\n2、接入聊天上报封禁、开服计划上报、角色查询； | 渠道接入-国内 | X-1 | 李沛 | 高级 | 朱海军 | NaT | 2023-02-10 | 44967 | 待排期 |  |  |  |  | 是