## Sheet1
Unnamed: 0 | 任务名称 | 任务描述 | 发起人 | 优先级 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 预计时间 | 任务状态 | 附件 | 变更备注 | 关联需求 | 版本 Bug 记录 | 是否延期
0 | 中控新增字段“渠道标识” | “渠道标识”为json格式，该字段需要可自动判断json格式是否正确；\njson主要用于配置snKey、zonekey、tsKey\n作用是：后续的活动可以直接通过这字段配置去统一识别渠道标识 | 张海阳 | 高级 | 李柯延,张乔 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 4 | 制作期 |  |  |  |  | 是
1 | 例维公告模板优化 | 1. 编辑界面增加P字段控制公告显示条件（同中控活动全局字段P）\n2. 公告发布界面增加开服时间选项（同活动发布界面） | 李然 | 中级 | 李柯延,张乔 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | 5 | 制作期 | 中控优化需求.docx |  |  |  | 是
2 | 筛选某个时间段未进行合服的区服 | 筛选某个时间段未进行合服的区服 | 曹旭 | 高级 | 李柯延,张乔 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2 | 待排期 | 微信图片_20230206164207.png |  |  |  | 是
3 | 活动发布页面选择区服优化 | 活动模板发布选择区服时增加只选中已开服区服，维护中区服，待开服区服 | 李然 | 高级 | 李柯延,张乔 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2 | 待排期 | 4faae37f-428d-4ae4-884b-909d34117bc5.jpeg |  |  |  | 是