## Sheet1
index | 任务名称 | 任务描述 | 需求分类 | 需求子类 | 发起人 | 优先级 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 预计时间 | 任务状态 | 附件 | 变更备注 | 关联需求 | 版本 Bug 记录 | 是否延期
0 | 发行管理平台后台增加【全服充值排行】功能需求 | 全服充值排行。发行管理平台后台增加【全服充值排行】，详细需求见文档\n链接：全服充值排行需求全服充值排行需求 | 发行运营分析平台 | 发行运营分析平台 | 凡兰 | 中级 | 邱俊仪 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2 | 暂停中 |  | 查询慢，不建议发给渠道使用 |  |  | 是
1 | O-外部买量大区-高热-正式服-3测接入需求 | sn(zoneKey)： o_grsc\n大区：外部买量大区\n区服： 神话X服\n渠道类型：信息流买量\n发行数据后台渠道名称：高热-安卓买量3\n发行数据后台渠道子名称：高热-安卓-3\n备注：需接入开服列表+聊天监控 | 渠道接入-国内 | O-1 | 岳喜雨 | 中级 | 陈植斌 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 13 | 待排期 | 3测参数.txt | 等项目组再联调功能 |  |  | 是
2 | XL-混服大区-方舟-正式服-第1个安卓-接入 | sn(zoneKey)：xl_fz\n大区：混服大区\n区服：仙王1服\n渠道属性：自买量渠道-测试\n发行后台主渠道：方舟-安卓买量-测试\n发行后台子渠道：方舟-安卓-测试[不做仙王好多年]\n参数：\n包名 : com.bzxwhdl.toutiao\ngameid=81\nappkey=0c40cd909ede4dc8aa7024b1686d23c1\npaykey=989c8e7eec824553bfff66f606dd1aa0\n\n安卓接入文档：https://client.hhycdk.com/docs/android/android.html\n\n1、开服上报\n\n备注：\n1、方舟自买量测试渠道；\n2、接入开服计划上报；\n 需接入安卓原生包\n | 方舟SDK | 方舟SDK | 吴情情 | 中级 | 陈植斌,谭焕培 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 3 | 制作期 |  |  |  |  | 是
3 | 【FS-1】沐雪渠道都五个小程序接入 | sn(zoneKey)：fszr_wxmx\n大区：微信\n区服：苍穹\n渠道属性：外部买量\n发行后台主渠道：沐雪-微信&H5买量\n发行后台子渠道：沐雪-微信-5\n备注： \n①与沐雪其他小游戏混服\n②需有买量用户看不到前置小游戏功能\n③需有客服UI（跳转功能）\n④参数见附件 | 渠道接入-国内 | FS-1 | 朱雅玲 | 高级 | 陈植斌 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 1 | 制作期 | 梦幻诸石-小游戏参数 .txt |  |  |  | 是
4 | 【W】X-英语大区-渠道安卓sdk更新需求-0228 | 游戏代号：【W】X-1\n大区：英语9377大区\n区服：S1...SX 依次类推\nsn/spename/zoneKey标识：gh_eng\n发行数据后台渠道名称(zoneKey名称)：【英语】9377\n发行数据后台渠道子名称：【英语】9377-GP1\n游戏内货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n渠道对账货币单位(美元/新台币/日元)：美元\n安卓/ios包的游戏名称(日语/越语/韩语)：Nevermore；\n账号是否需要与其他包互通：是，IOS、GP、H5三端账号互通\n路径：\\10.10.10.54\share\平台文件中转站\附件\国外渠道\9377渠道\凡人神将\安卓\20230228-安卓更新包\《nevermore-m》出包需求230228\n备注：sdk更新了退款警告封禁功能 | 渠道接入-海外 | 【W】X-1 | 周瑶 | 高级 | 谭焕培 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 | 制作期 |  |  |  |  | 是