## Sheet1
Unnamed: 0 | 任务名称 | 任务描述 | 发起人 | 优先级 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 预计时间 | 任务状态 | 附件 | 变更备注 | 关联需求 | 版本 Bug 记录 | 是否延期
0 | X项目-发送物品-新增普通邮件 | 1、普通邮件：隐藏添加物品和重置按钮；\n2、普通邮件：默认进入选择1元宝不可更改； | 李沛 | 高级 | 张乔,李柯延 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 1 | 已完成 |  |  |  |  | 否
1 | 中控新增字段“渠道标识” | “渠道标识”为json格式，该字段需要可自动判断json格式是否正确；\njson主要用于配置snKey、zonekey、tsKey\n作用是：后续的活动可以直接通过这字段配置去统一识别渠道标识 | 张海阳 | 高级 | 李柯延,张乔 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 4 | 制作期 |  |  |  |  | 是
2 | 大跨服数据库导出需求 | 中控后台新增导出功能，可导出专服对应的大跨服战队赛季积分数据 | 吴椿玮 | 高级 | 李柯延,张乔 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1 | 已完成 |  |  |  |  | 否
3 | 例维公告模板优化 | 1. 编辑界面增加P字段控制公告显示条件（同中控活动全局字段P）\n2. 公告发布界面增加开服时间选项（同活动发布界面） | 李然 | 中级 | 李柯延,张乔 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | 5 | 制作期 | 中控优化需求.docx |  |  |  | 是
4 | 激活码复制 | 1.把已有的激活码数据复制到其他大区，除了渠道信息，其他都复制\n2.加一个一键添加所有渠道的按钮，有时候一个激活全渠道通用，混服2有二十几个渠道\n3.添加渠道后，默认填上区服区间，最少区服：1 / 最大区服：99999；区间可手动修改；一键添加所有大区也支持默认填上区服区间 | 曹旭 | 高级 | 李柯延,张乔 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2 | 已完成 |  |  |  |  | 否
5 | 物品记录-导出 | 1、导出后的道具id和类型需自动匹配中文名； | 李沛 | 高级 | 李柯延 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1 | 已完成 | 1.png |  |  |  | 否
6 | 筛选某个时间段未进行合服的区服 | 筛选某个时间段未进行合服的区服 | 曹旭 | 高级 | 李柯延,张乔 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2 | 待排期 | 微信图片_20230206164207.png |  |  |  | 是
7 | 活动发布页面选择区服优化 | 活动模板发布选择区服时增加只选中已开服区服，维护中区服，待开服区服 | 李然 | 高级 | 李柯延,张乔 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2 | 待排期 | 4faae37f-428d-4ae4-884b-909d34117bc5.jpeg |  |  |  | 是
8 | 开始时间: NaT; 结束时间: NaT; 预计时间: 0 |  | 否
9 | 开始时间: NaT; 结束时间: NaT; 预计时间: 0 |  | 否
10 | 开始时间: NaT; 结束时间: NaT; 预计时间: 0 |  | 否